## 改善要望リスト
SPDM 改善要望リスト（v5.5 本番導入 2026-06-25 以降 ／ v5.6・v5.7・v5.8 対応分）
凡例: ✓=完了 △=部分/緩和 ▷=中長期 ―=対応不要（本人指定） ／ 該当タブ外の横断項目は「全般」（⚙設定・計算中核・真値整合等）
No. | 機能大分類 | 該当タブ （新規実行/WR管理/2軸グラフ） | 改善要望内容 | 改善結果 | 完了有無 チェック | 備考
1 | 探索設定 | 新規実行 | プルダウン（機種・探索種類等）に名称を付けてほしい | 探索実行トップの各プルダウンに名称ラベルを付与（本人指定により対応方針確定） | ― | ISSUE-001 / v5.6
2 | 探索設定 | 新規実行 | 固定値リストは未使用のため既定で非表示にしたい | 固定値リストは既定非表示のまま維持。L0制約のみ既定表示へ分離 | ✓ | ISSUE-020 / v5.7
3 | 探索設定 | 新規実行 | 制約条件タブをデフォルト表示にしてほしい | L0制約条件を既定表示に変更 | ✓ | ISSUE-021 / v5.7
4 | 離散変数 | 新規実行 | 缶径・巻芯径・缶厚み等の離散値の入力方法（`;`区切り等） | `;`区切りは上下限化するため不採用。pyoptislang ORDINALDISCRETE_VALUE / discrete_states で離散認識・ref値スナップ | ✓ | ISSUE-022 / REQ-W08 / v5.7
5 | 探索設定 | 新規実行 | 2回目探索前に上下限を自動更新したい 【安倍確認】csvファイルに値が入っていないように見られる（PCP_result_*.csv を2回目探索前に編集→アプリ内入力を直して再実行→変数リスト→上下限値自動更新という認識だが、そもそも値が空）。 | PCP_result_*.csv から上下限範囲を自動反映（複数デザインで動作検証） | ✓ | ISSUE-023 / v5.7
6 | CSV整合 | 新規実行 | CSV（変数リスト）の変更箇所を色でハイライトしてほしい | 探索設定の読込時ベースラインとの差分行を色ハイライト（設計シート取込で基準リセット） | ✓ | ISSUE-026 / v5.7
7 | CSV整合 | 新規実行 | CSV変更後のWRフォルダ/パス整合、3種欄への自動反映 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | 再実行のcsv生成でinput/へ3種CSV格納・3欄(VARIABLE/.opf/L0)へ自動反映＋反映欄を持続ハイライト | ✓ | ISSUE-027 / v5.7
8 | 再実行系 | 新規実行 | 再実行時にタイトル・プルダウン（機種/探索種類/担当者/開発種類）を変更したい | 再実行前にメタ編集ダイアログを追加。再実行系すべての実行前並びを探索実行トップと統一 | ✓ | ISSUE-030 / v5.7
9 | 再実行系 | 新規実行 | ツリー（樹形図）から直接再実行したい | WR詳細の樹形図ノード右クリック→WR操作メニュー（再実行含む）を追加。ツリー直起動の完全対応は中長期 | ▷ | ISSUE-031/032 / v5.7〜
10 | 再実行系 | 新規実行 | 『入力を直して再実行』の操作性改善（設定/変数/制約が入り混じり分かりにくい） | 案Aへ全面刷新：3セグメント[①設定項目/②変数リスト/③L0制約条件]＋文脈ツールバー＋固定フッター。②でCSV生成→新規WRを自動生成→①へ自動遷移し、変更されたCSV3欄を黄ハイライト | ✓ | 案A / v5.8
11 | 配布/メタ管理 | 新規実行 | CSV生成時に派生WRを自動生成し履歴格納したい | csv生成時に派生WRを自動生成し input/<生成日時>/ へ3セットCSV(variable/fixed/criteria)を格納（変数CSV取込＋制約継承） | ✓ | 要望A / v5.7〜5.8
12 | 実行基盤 | 新規実行 | 必要な計算コア数を確認・設定したい | ⚙設定＞探索実行設定に『optiSLang 計算コア数』を追加（既定2）。論理コア数も表示。以後spawnするoptiSLangが継承・永続化 | ✓ | REQ-W01 / v5.6〜5.7
13 | 障害修正 | 新規実行 | csvファイル生成でエラー（KeyError 'english_name'）が出て生成できない | data CSVのBOM除去＋読込を utf-8-sig 化、input_builder探索順を<app_root>/tools最優先へ修正。v58で生成成功を確認 | ✓ | 障害修正 / v5.8
14 | UI/表示 | WR管理 | 正極板厚み等の名称が分かりにくい（英語名） | 入力/結果/制約CSVの英語名を日本語化（結果CSV52列を日本語化） | ✓ | ISSUE-002 / v5.7
15 | UI/表示 | WR管理 | Feasible の説明がなく分かりにくい | 凡例に『設計不成立域(白)』等を明示（v5.7で表示済み） | ✓ | ISSUE-003 / v5.7
16 | CSV整合 | WR管理 | 制約CSVビューアの単位がゼロ（表示されない） | _fill_unit で mm/mAh/V/mol/L を補完表示（既対応を確認） | ✓ | ISSUE-004 / v5.7
17 | 変遷・比較 | WR管理 | 変遷ハイライトの上下限範囲の扱いを分かりやすく | HTML/Excelで上下限[下限,上限]の増減を▲(赤)/▼(青)チップで強調 | ✓ | ISSUE-005 / v5.6
18 | UI/表示 | WR管理 | 色分け（橙/白/灰/青）→クリックで青になりCSVデータも紐づくように | クリックで青＋CSV紐づけ動作を確認 | ✓ | ISSUE-006/029 / v5.6
19 | CSV整合 | WR管理 | CSV3個の出力時刻が現在時刻にならない 【安倍確認】「計算結果を見る」からのCSV出力は現在時刻になっているが、「表をCSV出力」では変更なし（未反映）。 | _stamp_now で作成/更新日時を生成時刻に統一 | ✓ | ISSUE-007 / v5.7
20 | 変遷・比較 | WR管理 | 多WR比較でどこを変えたか分からない | 変遷ハイライトHTML/Excelで世代間差分を可視化（黄=差分/赤▲増/青▼減） | ✓ | ISSUE-008 / v5.6
21 | 外部連携 | WR管理 | 設計シート・巻Simが開けない 【安倍確認】パス設定はされていたが、設定されていたパスにファイルが入っていないため、WR管理から設計シート・巻SIMを開くことはできなかった。（※設定→パス設定でマウスのスクロールが反応しない事象も確認。設定画面の他でもスクロールが反応しない箇所あり） | 開く機能あり（パス設定に依存）。ユーザー/開発者向けタブで整理 | △ | ISSUE-009 / v5.6
22 | UI/表示 | WR管理 | メイン設定（パス設定）が分かりにくい／要整備 | ユーザー向け/開発者向けタブで整理（さらなる整備は継続） | △ | ISSUE-010 / v5.6
23 | 可視化 | WR管理 | PCP（並行座標プロット）が一発で出ない | 起動時にoptiSLang.ini（SC_ScriptsDirectory）を本版へ自動修復し初回omdbオープンで自動表示。Student版v261で実機確認 | ✓ | ISSUE-011 / v5.7
24 | 変遷・比較 | WR管理 | 変遷ハイライト(HTML)をCSV/Excelでも出力したい | 変遷Excel(.xlsx)出力を追加（HTMLと同じ黄/赤▲/青▼/上下限ハイライトを openpyxl で再現）。系統全体(祖先+自身+子孫)を世代順に出力 | ✓ | REQ-W02 / v5.6
25 | 結果CSV | WR管理 | パレート解を結果CSV表に入れたい | 結果CSVに『Pareto』列(●)を付与（objective列で非劣解判定）。CSV結果/ビューア/出力すべてに反映 | ✓ | REQ-W03 / v5.6
26 | 性能 | WR管理 | 1デザイン当たりのCSV出力時間（2000行で何秒か） | CSVは一括to_csvで2000行≈1秒、Excel検証シート経由はopenpyxlで数秒〜十数秒（確認） | ✓ | REQ-W04 / v5.6
27 | 結果CSV | WR管理 | 結果CSVで選択したデザインを基準点(Ref/Target/任意点)へ反映したい 【安倍確認】反映できることは確認できたが、そもそもこの機能・操作方法を知らないと現時点では気づけない機能。 | 結果ツリー右クリック→反映。①入力からエンジン再計算しε/L/ωAM等を含む全17項目を反映（実画面の結果タブに実装） | ✓ | REQ-W07 / v5.6
28 | WR検索 | WR管理 | 派生元フィルタを増やしたい 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | 『派生元/(独立WR)』フィルタを追加後、『派生世代(第0世代(元WR)/第1世代/…)』フィルタへ置換。候補は一覧更新時に実在世代へ自動同期 | ✓ | ISSUE-028 / v5.7
29 | 配布/メタ管理 | WR管理 | storage上のWRフォルダ（DB未登録・別PC由来）を一覧に取り込みたい | ⚙設定＞WR管理設定に『storageから一括取込み』を追加。runtime/storageの全WRフォルダをDBへ一括登録。各フォルダに_wr_meta.jsonを書出し機種/タイトルまで完全復元。260707-0855等を取込確認 | ✓ | storage一括取込み / v5.8
30 | 可視化 | 2軸グラフ | 正極長さ・正極利用率が軸に無い／y軸に曲路率が無い | 正極板長を軸候補に追加（フル①連成）。曲路率は③出力のためカラー選択可・軸化不可、正極利用率はエンジン外 | ✓ | ISSUE-012 / v5.7
31 | UI/表示 | 2軸グラフ | 『消費容量』→『W放電時消費量』へ表記変更 | カラー候補を『W放電時消費量』表記に統一 | ✓ | ISSUE-013 / v5.7
32 | 可視化 | 2軸グラフ | 設計不成立域（白）はなくさないでほしい | 白域＝設計不成立域を維持・凡例に明示 | ✓ | ISSUE-014 / v5.7
33 | 可視化 | 2軸グラフ | 閾値を入れた場合に灰色にしないでほしい | 本人指定により対応方針確定 | ― | ISSUE-015 / v5.7
34 | UI/表示 | 2軸グラフ | 手動の軸調整が半角数字でないと反映しない | _zen2han_num で全角→半角変換に対応 | ✓ | ISSUE-016 / v5.7
35 | UI/表示 | 2軸グラフ | プロット説明欄がコンター図内にあると邪魔 | 『設計OK/NG』注記を既定OFF化（v5.8で当該トグルボタン自体も撤去） | ✓ | ISSUE-017 / v5.7〜5.8
36 | UI/表示 | 2軸グラフ | 設計OK/NG領域を可視化するボタンを付ける | ツールバーにトグルを追加（v5.7）。運用整理により v5.8 で設計OK/NG・寿命曲線ボタンを撤去 | ✓ | ISSUE-018 / v5.7〜5.8
37 | 可視化 | 2軸グラフ | 同系列多数時に第3世代前後まで表示したい | 系統10個超でクリックWRの前後5個程度に自動絞込 | ✓ | ISSUE-019 / v5.7
38 | 連成計算 | 2軸グラフ | 塗布量×初期抵抗で放電後電圧がフラット（塗布量に反応しない） | K→p_thk逆変換でフル①連成（K/L/eps/a0/cell_typ_ah/cap_2cyc連動）。放電後電圧が塗布量依存で変化(K方向≈0.68V) | ✓ | REQ-W05 / v5.6
39 | 連成計算 | 2軸グラフ | K軸をNP比・緊迫率固定で①連成（塗布量スイープ準拠）にしたい | k_coupling='roll'既定。NP比一定(max-min=7e-16)・基準81でp_len=1880/Typ=3.771・Cli+方向正・全264軸ペアでエラー0を検証 | ✓ | REQ-V01 / v5.7
40 | 連成計算 | 2軸グラフ | L軸・ε軸も①連成し放電後電圧を可変にしたい 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | L→p_thk・ε→p_density逆変換で①連成。放電後電圧が可変(L=29%/ε=36%)・NP比一定(4e-16)維持 | ✓ | REQ-V02 / v5.7
41 | UI/表示 | 2軸グラフ | 既定の投影カラーを放電後電圧にしたい | 既定投影カラーを『放電後電圧』に変更 | ✓ | REQ-V03 / v5.7
42 | 寿命曲線 | 2軸グラフ | 寿命曲線（放電後電圧 vs 保管年数）を出したい | 寿命曲線ボタン(別窓)を追加。放電電力6水準(200〜300W)、制約線=2.5V/5年、基準=21JB_MP仕様案(row87)にR0=4.632mΩ実値で厳密固定。300Wの2.5V到達≈9.0年 | ✓ | REQ-V04 / v5.7
43 | 可視化 | 2軸グラフ | 2軸以外の固定パラメータを前提として表示したい 【安倍確認】2軸グラフ内の前提パラメータも同様にスクロールできない。またTargetが見切れている。表示画面の範囲を拡大すると映るが、縮小すると見切れるため、左右へスクロールできるようにしてほしい。 | 軸範囲直下に前提パラメータ表(Ref/Target別17項目)を追加。軸変更・Ref/Target編集で自動更新 | ✓ | REQ-W06 / v5.6
44 | UI/表示 | 2軸グラフ | 左設定領域がビジー（青字注記が邪魔） | DoE範囲の青字注記を削除しフォント縮小で余白確保 | ✓ | REQ-W09 / v5.6
45 | UI/表示 | 2軸グラフ | 前提パラメータ表のフォントが化ける／点が増えると表が収まらない | 前提パラメータ表をtkグリッド化しフォントをBIZ UDPゴシックへ統一。注釈に『表示する点』選択を追加（永続化） | ✓ | 要望D/E / v5.7
46 | 障害修正 | 2軸グラフ | （潜在）matplotlib 3.9+ で寿命曲線の色分けが失われる 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | 廃止 cm.get_cmap を colormaps API へ移行 | ✓ | v5.7
47 | 障害修正 | 2軸グラフ | 基準点名 Ref(D0.3) 等の表記ゆれで参照が一致しないことがある | Ref点名を正規化（`Ref(...)`→`Ref`） | ✓ | Ref正規化 / v5.8
48 | 真値整合 | 全般 | 同梱dc_v5_coreとDC_v5/Excelの数値差（R0で0.126%乖離）を解消したい 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | ①同梱dc_v5_coreをDC_v5と同期（OCV_pred差替/DCIRマップ文字化け修復/巻Simアクタ同梱）。R0 4.6378→4.631923mΩでDC_v5/Excelと機械精度一致 | ✓ | 真値整合① / v5.7
49 | 真値整合 | 全般 | 正極利用率校正の整合（容量がマスター比でずれる） 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | ②pos_util_delta_v_neg_fitted -0.0737→-0.074035（両ツリー+celldesign_vec同値）。容量 -0.0057%、celldesign_vecがエンジンと12桁一致 | ✓ | 真値整合② / v5.7
50 | 真値整合 | 全般 | 緊迫率をマスター緊迫率計算シート式へ整合 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | ③最外周テープ断面積加算→D31群径+0.066mm直径加算へ。Packing 100.8727→100.886901・r 0.000239→0.00024。緊迫率±0%・p_len=1880を厳密復元 | ✓ | 真値整合③ / v5.7
51 | 真値整合 | 全般 | 3者（アプリ/マスターxlsm/optiSLang）の整合を検証・記録したい 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | セル設計(機械精度)/巻Sim(≤0.00013%)/R0=4.631923mΩ全桁一致/a0(0.001%)/DC指標row87(R0=0.004632指定)全10出力rel≤1.8e-9。基準WR 260705-2345を生成 | ✓ | 真値整合検証 / v5.7
52 | GUI/DPI | 全般 | 分解能変化でGUIが崩れる／変換文字が小さい 【安倍確認】確認方法がわかりませんでした。 | DPI awareness有効化で緩和。根治（動的スケーリング）は中長期 | △ | ISSUE-024/025 / v5.7
53 | 障害修正 | 全般 | 起動時に文字コード（cp932）warningが出る | log()のprintをtry/exceptでラップしcp932非対応文字を安全化 | ✓ | v5.8
54 | 配布/メタ管理 | 全般 | 本番PCへ変化点を安全に配布したい（bat/ps1のDLブロック・DB保護） | v56→v58差分zip（10MB以下・bat/ps1は.txt化・本番WR/DB除外、_wr_meta.jsonのみ収録）とG:バックアップを整備 | ✓ | 配布 / v5.8

## 集計
集計（該当タブ × 完了状況）
該当タブ | ✓ 完了 | △ 部分 | ▷ 中長期 | ― 不要 | 合計
新規実行
WR管理
2軸グラフ
全般
合計